Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …………….

Rady Gminy Wydminy

z dnia ………… 2009 roku

Szczybały Orłowskie

Plan Odnowy

Miejscowości

na lata 2009-2015

Opracowała:

Monika Łępicka-Gij

tel. (87) 42 10 019

sekretarz-wydminy@wp.pl

Szczybały Orłowskie 2009

Spis treści:

1.Wstęp..........................................................................................................3

2. Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa.......................................................4

3. Charakterystyka miejscowości..................................................................6

4. Analiza zasobów sołectwa.........................................................................6

A. Środowisko przyrodnicze

### B. Środowisko kulturowe

C. Dziedzictwo religijne i historyczne

D. Gospodarka, rolnictwo

E. Ludzie, organizacje społeczne

5. Analiza SWOT............................................................................................8

6. Wizja rozwoju sołectwa..............................................................................9

7. Wstęp do projektowania...........................................................................12

A. Analiza problemów

B. Sformułowanie celów

C. Pomysły na projekty

8. Plan rozwoju sołectwa..............................................................................14

9. Opis planowanych przedsięwzięć wraz z harmonogramem realizacji…..15

10. Ocena i nadzór realizacji Planu…………………………………………….16

- Wstęp.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem cyklu spotkań warsztatowych z przedstawicielami sołectwa. Czynny udział w jego tworzeniu brali: Agnieszka i Hubert Naszkiewicz, Jarosław Meus, Józef Naszkiewicz, Paweł Grądzki,

Celem spotkań grupy warsztatowej była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wsi. Analiza zasobów wsi oraz przegląd mocnych i słabych stron terenu. Również próba spojrzenia w przyszłość i stworzenie wizji rozwoju wsi pozostawała w centrum zainteresowania grupy warsztatowej.

Ostatnim z elementów pracy warsztatowej było rozpoznanie problemów dotykających wieś i jej mieszkańców. Wyznaczenie celów do realizacji, oraz sprecyzowanie pomysłów zmierzających do osiągnięcia owych celów było naczelnym zadaniem pracujących zespołów.

W ten sposób został opracowany materiał wstępny do kolejnych etapów, czyli przygotowania projektów, ich akceptacji i wdrażania w życie.

# Osobą prowadzącą warsztaty była Sekretarz Gminy Wydminy Monika Łępicka-Gij, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działań działającej jako Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

- Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa.

## Co je wyróżnia ?

- malownicze położenia w nad brzegiem Jeziora Gawlik w terenie pagórkowatym

- zasoby leśne, sąsiedztwo Puszczy Boreckiej

- nieliczne gospodarstwa agroturystyczne

- sąsiedztwo terenów bagnistych

- zły stan dróg, w większości szutrowych

- estetyczne i zadbane gospodarstwa

- estetyczny i zadbany przystanek

## Jakie pełni funkcje ?

- mieszkalne

- rolnicze

- turystyczne

## Kim są mieszkańcy ?

- ludność napływowa

- liczna mniejszość ukraińska

## Co daje utrzymanie ?

- rolnictwo

- sezonowe wyjazdy zagranicę

- emerytury i zasiłki dla bezrobotnych

## Jak zorganizowani są mieszkańcy?

- w samorządzie wiejskim

- sołectwo zamieszkuje obecnie 108 osób

## W jaki sposób rozwiązują problemy ?

- indywidualnie oraz przy współpracy z samorządem wiejskim, gminnym

- na organizowanych zebraniach wiejskich

## Jaki wygląd ma nasze sołectwo ?

- w oczach przybyszów - dobry – urocze miejsce, oaza ciszy i spokoju

- w oczach mieszkańców – piękna, ale zaniedbana

## Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?

- kolędowanie dzieci

- spotkania sąsiedzkie okolicznościowe (andrzejki, sylwester, bal przebierańców)

- zbytki noworoczne

- modlitwy majowe pod krzyżem

## Jak wyglądają obejścia ?

- występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy

- ogólnie duże zróżnicowanie o dbałość, estetykę oraz ład i porządek na posesjach

- nieliczne posesje zaniedbane, zarośnięte

## Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

- środowisko dziewicze, zadbane

- wszyscy maja podpisane umowy na wywóz odpadów stałych

- brak sieci kanalizacyjnej

## Jakie jest rolnictwo ?

- oparte na hodowli bydła mlecznego,

- 1 gęś ze złamaną nogą

- hodowla konika polskiego

## Jakie są powiązania komunikacyjne ?

- dojazdowa droga gminna w bardzo nienajlepszym stanie

- wystarczająca intensywność komunikacji PKS

## Co proponujemy dzieciom i młodzieży ?

- nieliczne spotkania na dyskotekach

- zima łyżwy na jeziorze

- zajęcia i koła zainteresowań w szkole w Gawlikach Wielkich

- Charakterystyka miejscowości.

Miejscowość Szczybały Orłowskie jest jedną z 36 położonych w gminie Wydminy powiatu giżyckiego. Leży w północnej części gminy od południa granicząc z jeziorem Gawlik, od zachodu sołectwem Grądzkie, od północy sołectwem Orłowo, zaś od wschodu z sołectwem Czarnówka. Zabudowa skoncentrowana jest wzdłuż linii brzegowej jeziora Gawlik z pojedynczymi gospodarstwami kolonijnym. W skład sołectwa wchodzi również dość liczna kolonia zwana potocznie Kowalewskie, nieznacznie oddalona od głównej miejscowości również umiejscowiona nad jeziorem Gawlik. W miejscowości obecnie zamieszkuje 108 osób. Mieszkańcy zajmują się przede wszystkim rolnictwem, jednak walory przyrodnicze i sąsiedztwo jeziora powodują, że miejscowość pozostaje w kręgu zainteresowania turystów.

- Analiza zasobów sołectwa.

### Środowisko przyrodnicze

# Walory krajobrazowe i przyrodnicze

Szczybały Orłowskie – wieś położona bezpośrednio nad brzegiem jeziora Gawlik w bliskim sąsiedztwie Puszczy Boreckiej. W niedużej odległości znajduje się jezioro Sowa. Najbliższe otoczenie wsi stanowią łąki. Teren ma charakter pagórkowaty.

Miejscowość posiada duże walory turystyczne, ale są one wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu.

### Środowisko kulturowe

## Walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe

- Cmentarze ewangelickie, na jednym z nich jest grób rodzinny rodu WEIS z datą 1806 roku.

#### Dziedzictwo religijne i historyczne

## Tradycje, obrzędy, gwara

Indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów ludności napływowej. Mniejszość ukraińska posługuje się swoim narodowym językiem, kultywują święta zgodnie z kalendarzem juliańskim. Młodzież i dzieci uczą się języka ukraińskiego w szkole.

## Legendy, podania i faktyczne historie

Rys historyczny

W 1563 roku starosta olecki Wawrzyniec von Halle nadał 2 włóki boru na sołectwo braciom Piotrowi i Stanisławowi Panistrugom, celem założenia tu wsi czynszowej na 20 włókach. Po upływie 10 lat wolnizny osiedleńcy świadczyć mieli od włóki po 2 grzywny, po korcu owsa i po 2 kury oraz odrabiać 14 dni pańszczyzny rocznie w folwarku w Połomie. W 1600 roku mieszkali w Szczybałach, zwanych także Panistrugami, sami Polacy: Jakubek, Kowal, Marek, Chrabiński, Wardasz, Stanucka, Augustyn, Bartosz, Krawiec, Rusin, Jakub, Łączyński, Żmudzik i Semlin. W roku 1625 wieś zajmowała obszar 30 włók, na których gospodarzyli sołtysi, 3 karczmarze i 17 chłopów pańszczyźnianych. W czasie dżumy w latach 1709-1710 zmarło tu 58 osób. W 1719 roku gospodarzyło tutaj - prócz sołtysa Rogonia, który jednocześnie był karczmarzem - tylko 8 chłopów pańszczyźnianych. 6 włók i 21 morgów stanowiło pustkowie.
Z nadania starosty oleckiego, Wawrzyńca von Hallego, powstał w Szczybałach Orłowskich 26 sierpnia 1566 roku niewielki majątek ziemski na 6 włókach, powiększony 10 grudnia 1567 roku o dalsze 4 włóki i 8 morgów. Wyrosła z tego wioska Kowalewskie, po niemiecku Kowalewsken, według ksiąg z 1719 roku zamieszkała przez rodziny 4 chłopów chełmińskich : Andrzeja Kowalewskiego, Krystyna Kalisza, Pawła Banduły i wdowy Zuzanny Kowalewskiej. W 1716 roku nawiedził te okolice pomór bydła. W Szczybałach Orłowskich i w Kowalewskich padły wszystkie sztuki. Szkoła w Szczybałach Orłowskich powstała w 1818 roku. 16 lipca 1938 roku nazwę wsi, dotąd zniekształconą urzędowo na Szyballen, zmieniono na Lorenzhall. Według spisu z 17 maja 1939 roku Szczybały Orłowskie miały 197 mieszkańców i zajmowały, wraz z Kowalewskimi, obszar 296 ha.

Wyludnioną w końcu działań wojennych wieś zasiedliło w 1947 roku wiele rodzin ukraińskich.
W latach 1954-1972 wieś podlegała administracyjnie Gromadzkiej Radzie Narodowej w Gawlikach Wielkich, a potem Urzędowi Gminy w Wydminach.
Szkołę otwarto tutaj dopiero w 1954 roku. Miała wtedy 23 uczniów. Później liczba ich stale się zmniejszała, toteż zawsze był zatrudniony tylko 1 nauczyciel. Zlikwidowano ją w roku 1974 w związku z reorganizacja sieci szkolnej, a dzieci skierowano do szkoły w Orłowie.

W 1970 roku wieś miała 125 mieszkańców i 21 budynków mieszkalnych stojących w zwartej zabudowie. Do wsi należały 23 gospodarstwa o powierzchni łącznej 262 ha. Według spisu znajdowały się tutaj klub, świetlica, punkt biblioteczny i sala kinowa na 80 miejsc. Później otwarto również sklep spożywczy.

W roku 1983 staraniem mieszkańców i ówczesnych wojewódzkich władzach oświatowych z pomieszczeń byłej szkoły utworzono świetlicę wiejską, funkcjonującą do dnia dzisiejszego. W tym celu powołano Związek Młodzieży Wiejskiej. Jego pierwszym przewodniczącym był Józef Naszkiewicz. Mieszkańcy, a głównie młodzież sama wyremontowała i wyposażyła świetlicę. Członkowie Związku niejednokrotnie wyróżniani byli jako najaktywniejsi działacze na szczeblu gminnym i wojewódzkim.

## Ważne postacie

- Eliasz Telebieniec – kowal miejscowy.

- Pani Głowacz – Vice Dyrektor Liceum nr 1, nauczyciel geografii.

- Iwona Badowska – miss Australi 2006, wyjechała z miejscowości mając 6 lat.

##### Gospodarka, rolnictwo

## Specyficzne produkty

- Wrób własnego masła

- Uprawa ziół

- Uprawa tytoniu

## Usługi

- 3 gospodarstwa agroturystyczne

- 4 domy do wynajęcia dla turystów

  - Ludzie, organizacje społeczne

Liczna grupa mieszkańców legitymuje się wyższym wykształceniem.

Prawie w każdym gospodarstwie jest magister.

# 5. Analiza SWOT

| # Mocne strony 1. położenie 2. walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe 3. wysoki poziom tolerancji i otwartości mieszkańców na inne tradycje, wyznania, kultury 4. zgoda i współpraca sąsiedzka 5. liczna młodzież 6. posiadanie świetlicy wiejskiej 7. brak sklepu | # Słabe strony - zubożałe społeczeństwo - zbyt słaba aktywność społeczna mieszkańców - zły stan infrastruktury (drogi, kanalizacja, internet) - brak zaplecza turystycznego (ścieżki, wiaty, place, kąpieliska) - przestarzała instalacja elektryczna (ciągłe braki prądu) - budynek świetlicy wymaga remontu i doposażenia |
| --- | --- |
| # Szanse/okazje - istniejące plany poprawy infrastruktury - inicjatywa Leader i zlokalizowanie ścieżek rowerowych w bezpośrednim sąsiedztwie - wzrastająca aktywność mieszkańców - wzrost potencjalnych dochodów w rolnictwie | # Zagrożenia - agresywna gospodarka rybacka na jeziorze - kurczenie się obszarów rolnych - dezintegracja społeczności lokalnej |

# 6. Wizja rozwoju sołectwa

## hasło:

Szczybały Orłowskie miejscowość ludzi szczęśliwych i zasobnych,

żyjących zgodnie z prawami natury.

wizja:

Harmonijny rozwój miejscowości Szczybały Orłowskie oparty na postępie rolnictwa przy poszanowaniu i pielęgnowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Marzenia mieszkańców wsi:

Marzę, aby moja wieś w przyszłości, była wsią piękną i spokojną, z rozwiniętym rolnictwem, które daje wymierne dochody dla mieszkańców, bez szczególnie rozbudowanej sfery turystycznej, by zachowała swój charakter niewielkiej, urokliwej wsi.

... aby ludzie w jej otoczeniu i atmosferze wyzwalali swoje wartościowe cechy.

Marzę, aby moja wieś rozwijała się. Była piękna wizualnie – odrestaurowane domy, ozdobione kwiatami i pięknymi ogrodami. Z chodnikami dla ruchu pieszego wzdłuż głównej utwardzonej drogi, z zadbanym przystankiem i jego otoczeniem. Pełna infrastruktura – telefony, Internet, drogi, kanalizacja. Świetlica wiejska odnowiona, wyremontowana i wyposażona skupiała będzie mieszkańców, młodzież na różnych spotkaniach i imprezach.

Wypowiedzi mieszkańców wsi:

Byłbym szczęśliwy gdyby moja wieś przy rozbudowie podstawowej infrastruktury nie uległa zbyt chaotycznemu, sztampowemu rozwojowi, żeby się nie zurbanizowała, nie zmieniła w miejscowość zabudowaną letniskowymi i sezonowymi daczami ludzi z zewnątrz.

Byłbym szczęśliwy gdyby rozwijały się dobre kontakty sąsiedzkie, zrozumienie, współpraca, pomoc i szacunek wzajemny.

# Jaka ma być nasza wieś za kilka lat ?

## Co ma ją wyróżniać ?

Cisza i spokój, tradycyjna zabudowa

Środowisko czyste i bogate w zasoby zwierzyny, ptactwa i ryb.

Ludzie szczęśliwi i zadowoleni

Tętniąca życiem świetlica.

## Jakie ma pełnić funkcje ?

Mieszkalne – miejsce, w którym żyje się spokojnie i dostatnio.

Rolnicze – rozwinięte, nowoczesne gospodarstwa rolne nie oddziałujące negatywnie na stan środowiska i walory przyrodnicze miejscowości.

Turystyczne tylko w niewielkim zakresie – turyści będą przyjeżdżać, by obcować z naturą, po ciszę i spokój.

## Kim mają być mieszkańcy ?

Szczęśliwi emeryci i renciści

Rolnicy

Miejscowość będą zamieszkiwały te same rodziny co dziś.

# Co ma dać utrzymanie ?

Rolnictwo rozwinięte, nowoczesne, dochodowe i nie oddziaływujące negatywnie na stan otoczenia.

Turystyka, jako uzupełnienie.

## W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i jej mieszkańcy ?

Samorząd sołecki.

Organizacja skupiająca gospodarstwa, mieszkańców dla poprawy życia i warunków gospodarowania.

## W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy ?

Obywatelski, oddolny przy bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców, bez ingerencji instytucji i osób z zewnątrz.

Zasada pomocniczości – bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów na wsi

## Jak ma wyglądać nasza wieś ?

Malowniczo, swojsko, wiejsko, czysto i schludnie, bez szarzyzny betonów i ekstrawaganckich, obcych form w architekturze.

Położona przy utwardzonej drodze z chodnikami i ścieżką rowerową.

## Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane ?

Spotkania okolicznościowe mieszkańców w Świetlicy wiejskiej. Pielęgnowanie i utrwalanie historii miejscowości i mieszkańców w Kronice sołeckiej.

Tradycja modlitw majowych, kolędowania dzieci, zbytków noworocznych, wielkanocnego wspólnego święcenia pokarmów itp.

## Jak mają wyglądać obejścia ?

Czysto, Schludnie, naturalnie, bez ekstrawagancji z zachowaniem wiejskiego charakteru.

## Jaki ma być stan otoczenia i środowiska ?

Pełna ochrona środowiska i kolektor ściekowy, cisza. Jezioro będzie bogate w ryby.

## Jakie ma być rolnictwo ?

Głownie ekologiczne z hodowlą zwierząt.

Rozwinięte, nowoczesne i ... „ekstensywne” gospodarstwa

## Jakie mają być powiązania komunikacyjne ?

Popularyzacja rowerów, drogi dojazdowe w większości utwardzone.

## Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży ?

Boisko do gier.

Świetlica z zajęciami wychowawczo-edukacyjnymi, salą internetową, spotkaniami okolicznościowymi, kołami zainteresowań.

Plac zabaw.

Wycieczki rowerowe.

7. Wstęp do projektowania

###### A. Analiza problemu

### B. Sformułowanie celu

C. Pomysły na rozwiązanie problemu, czyli koncepcja projektu

A) problem: niska aktywność społeczna mieszkańców:

| Przyczyny | skutki |
| --- | --- |
| 1. negatywne skutki transformacji | 1. marazm |
| 2. brak entuzjazmu i przekonania o efektywności wspólnych działań | 2. problemy z organizacją i realizacją inicjatyw wiejskich |
| 3. brak lokalnych liderów |  |

B) cel: zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

C) pomysł, czyli koncepcja projektu

- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, np. powrót do prowadzenia kroniki miejscowości, jako pomysł na pierwsze wspólne przedsięwzięcie, spotkanie mieszkańców przed budynkiem świetlicy i uwiecznienie na wspólnym zbiorowym zdjęciu, przy tej okazji z racji pożegnania wakacji – ognisko dla dzieci oraz zabawa dla dorosłych z prezentacją własnych produktów i wyrobów z gospodarstw, jak nalewki, wypieki, różne specjały

- wypracowanie koncepcji przebudowy i zintensyfikowania wykorzystania posiadanej świetlicy wiejskiej

(krok 1) w gronie mieszkańców ustalić, co konkretnie ma zostać wybudowane i gdzie, należy dobrze uzasadnić potrzebę takiej inwestycji,

( krok 2) mniej więcej wycenić wartość inwestycji i znaleźć źródło dofinansowania, w tym konkretnym przypadku możemy wskazać działanie „Odnowa i rozwój wsi” w PROW 2007-2013,

( krok 3) złożyć wniosek do budżetu gminy na rok 2009, w którym gmina powinna zabezpieczyć wkład własny do naszego projektu,

- ( krok 4) wspólnie z gminą przygotować niezbędną dokumentację do projektu i wypełnić wniosek

A) problem – brak ogólnodostępnej infrastruktury społecznej

| Przyczyny | skutki |
| --- | --- |
| 1. brak publicznych środków finansowych | 1. uboga oferta wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców |

B) cel: wykonanie (wybudowanie) ogólnodostępnej infrastruktury społecznej

C) pomysł, czyli koncepcja projektu

- (krok 1) w gronie mieszkańców wsi należy ustalić co konkretnie ma zostać wybudowane i gdzie, należy dobrze uzasadnić potrzebę takiej inwestycji, np. podać prognozę, jak wzrośnie integracja społeczności,

- ( krok 2) szacunkowo wycenić wartość inwestycji i znaleźć źródło dofinansowania, w tym konkretnym przypadku możemy wskazać działanie „Odnowa i rozwój wsi” w PROW 2007-2013,

- ( krok 3) złożyć wniosek do budżetu gminy, w którym gmina powinna zabezpieczyć wkład własny do naszego projektu

- ( krok 4) wspólnie z gminą przygotować niezbędną dokumentację do projektu i wypełnić wniosek

A) problem – brak odpowiedniej infrastruktury technicznej w zakresie dróg, energetyki, kanalizacji, internetu

| Przyczyny | skutki |
| --- | --- |
| 1. brak środków publicznych | 1. negatywny wpływ na środowisko |
| 2. monopolistyczna pozycja poszczególnych operatorów mediów | 2. wysoki poziom niebezpieczeństwa na drogach 3. hamowanie rozwoju miejscowości oraz poprawy warunków życia |

B) cel: poprawa i budowa infrastruktury technicznej

- pomysł, czyli koncepcja projektu

- zintensyfikowanie działań gminy Wydminy w zakresie poprawy stanu dróg (utwardzenie i chodniki), budowy sieci kanalizacyjnej poprzez zawiązanie grupy inicjatywnej, która będzie lobbować na rzecz podjęcia konkretnych uchwał przez Radę Gminy, wpisania inwestycji w plany inwestycyjne

- organizacja spotkania z przedstawicielami ZE w sprawie modernizacji linii energetycznej z udziałem UG i sołectwa Grądzkie

- wystąpienie o możliwości zapewnienia stałego łącza internetowego do innych operatorów niż TP S.A.

8. plan rozwoju sołectwa Szczybały Orłowskie, gmina Wydminy

| Wizja Rozwoju Sołectwa Harmonijny rozwój miejscowości Szczybały Orłowskie oparty na postępie rolnictwa przy poszanowaniu i pielęgnowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa |  |  | Priorytet 2 Rozwój miejscowości oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi |  |  |
| Cel 1: | Cel 2: | Cel 3 | Cel 1: | Cel 2: | Cel 3: |
| modernizacja istniejącej linii energetycznej | modernizacja infrastruktury drogowej i sanitarnej oraz poprawienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w obrębie miejscowości | Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców | zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców | wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej (boiska, plac zabaw itd.) | promocja miejscowości i osiągnięć jej mieszkańców |
| Projekty: 1.zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli ZE, UG i sołectwa Grądzkie 2. powołanie grupy inicjatywnej złożonej z mieszkańców wsi monitorującej przebieg realizacji ustaleń i zadań | Projekty 1. lobbing na rzecz wpisania tych inwestycji do wieloletniego planu inwestycyjnego gminy 2. powołanie grupy inicjatywnej złożonej z mieszkańców wsi monitorującej przebieg realizacji ustaleń i zadań | Projekty: 1. szkolenia z zakresu organizacji i prowadzenia agroturystyki 2. szkolenia podnoszące kwalifikacje i dające nowe umiejętności | Projekty: 1. organizacja imprez i przedsięwzięć integracyjnych dla mieszkańców np. Kronika sołecka, pożegnanie lata i tp. 2. złożenie wniosku o dofinansowanie na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 3. wypracowanie wspólnej idei dla wsi np. jednolite nasadzenia roślin i kwiatów dla poprawy estetyki, uprawy ziół i ich dystrybucja wśród turystów itp. | Projekty: 1. opracowanie na spotkaniach wiejskich, co i gdzie ma powstać 2. złożenie wniosku o dofinansowanie projektów do działania „Odnowa wsi” wg. punktów wskazanych w poprzednim rozdziale | Projekty: 1. Poprawa wyglądu miejscowości 2. zawiązanie stowarzyszenia, działającego na rzecz miejscowości 3. zrobienie strony www sołectwa |

9. Opis planowanych przedsięwzięć wraz z harmonogramem ich realizacji

W wyniku licznych dyskusji mieszkańcy ustalili, iż najważniejszym działaniem dla lokalnej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również osobom starszym, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego czasu.

Dlatego też mieszkańcy Szczybał Orłowskich zdecydowali, że najistotniejszym celem będzie w ramach:

Priorytetu 2 Rozwój wsi i poprawa warunków życia mieszkańców

Cel 1: zwiekszenie aktywności społecznej mieszkańców

w tym: Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej

| Inwestycyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa projektu |  | Priorytet /Cel |  | Termin realizacji |  | Źródło finansowania |  |
| 1. | Modernizacja istniejącej linii energetycznej Opis projektu: Lobowanie na rzecz poprawy stanu linii energetycznej zasilającej miejscowość, co pozwoli na poprawę warunków życia, a w szczególności wyeliminuje częste i długotrwałe wyłączenia prądu. Szacunkowa wartość projektu: 100 000,00zł |  | Priorytet 1 Cel 1 |  | 2009-2010 |  |  | Środki ZE |
| 2 | Utwardzenie nawierzchni na drogach gminnych Opis projektu: Lobowanie na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych, utwardzenia nawierzchni, co pozwoli na poprawę warunków życia, a w szczególności poczucia i poziomu bezpieczeństwa. Szacunkowa wartość projektu: 1 000 000,00zł |  | Priorytet 1 Cel 2 |  | 2010-2015 |  |  | Środki własne gminy |
| 3. | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Opis projektu: Budynek starej szkoły ma dla mieszkańców miejscowości szczególne znaczenie i jego ponowne „ożywienie” na cele społeczności pozwala na odbudowanie tożsamości lokalnej. Świetlica jako miejsce spotkań mieszkańców jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania miejscowości. Może stać się czynnikiem silnie integrującym rozmaite grupy społeczne. Gruntowny remont budynku oraz wyposażenie w meble, aneks kuchenny, sprzęt komputerowy pozwoli na prowadzenie różnych przedsięwzięć jak zajęcia tematyczne, konkursy, spotkania integracyjne, koła hobbystyczne, jak koło gospodyń i innych zainteresowań. Szacunkowa wartość projektu: 450 000,00zł |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | 2009-2010 |  |  | PROW 2007-2013 |
| 4. | Stworzenie zaplecza wypoczynkowego i urządzenie boiska sportowego Opis projektu: Elementem, jakiego często brakuje mieszkańcom wsi jest estetycznie zagospodarowana przestrzeń życiowa. Wieloletnie zaniedbania sprawiły, że centra wsi potrzebują obecnie dużych nakładów aby mogły stać się funkcjonalne i przyjazne mieszkańcom, spełniać ich oczekiwania estetyczne. Mieszkańcy oczekują w swojej miejscowości miejsca gdzie mogliby się spotykać na spacerze w ładnie urządzonej i miłej dla oka okolicy. Okolicy, która spełniać będzie funkcje estetyczne, rekreacyjne i kulturalne. w szczególności organizacja placu zabaw i boiska sportowego miejsca do spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu. Szacowana wartość projektu: 150 000 zł |  | Priorytet 2 Cel 2 |  | 2010-2013 |  |  | PROW 2007-2013 |
| Nieinwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Organizacja imprez i przedsięwzięć integracyjnych dla mieszkańców |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | od 2009 |  |  |
| 2. |  | Wypracowanie wspólne idei dla wsi np. jednolite nasadzenia. |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | od 2009 |  |  |
| 3. |  | Promocja miejscowości |  | Priorytet 2 Cel 3 |  | od 2009 |  |  |
| 4. |  | Akcja społeczna sprzątania miejscowości |  | Priorytet 2 Cel 3 |  | co roku V i IX |  |  |
| 5. |  | Stworzenie strony internetowej |  | Priorytet 2 Cel 3 |  | od 2009 |  |  |
| 6. |  | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży. |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | od 2009 |  |  |
| 7. |  | Udział w dożynkach parafialno-wiejskich, połączonych ze sprzedażą napojów i przekąsek na rzecz wsi. |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | co roku IX |  |  |
| 8. |  | Uczestnictwo w konkursach gminnych organizowanych dla sołectw. |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | od 2009 |  |  |
| 9. |  | Prowadzenie Kroniki miejscowości |  | Priorytet 2 Cel 1 |  | od 2009 |  |  |
| 10. |  | Szkolenie dla osób chcących uruchomić działalność agroturystyczną oraz podnoszące kwalifikacje i dające nowe umiejętności |  | Priorytet 1 Cel 3 |  | od 2009 |  |  |

9. Ocena i nadzór realizacji Planu

Zawiązana grupa, która pracowała bezpośrednio nad stworzeniem planu wraz z osobą sołtysa będzie organizować cykl spotkań mających na celu monitoring działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszego Planu. W ten sposób wypracowane zostaną ewentualne korekty i aktualizacje planu. Grupa inicjatywna poszukiwać będzie finansowania dla realizacji projektów zawartych w niniejszym Planie również poza środkami PROW, między innymi z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowanego na terenie gminy Wydminy.