WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30  stycznia 2017 roku

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

URZĄD GMINY W WYDMINACH

ZATWIERDZAM

z up. Wójta Gminy Wydminy
     mgr Maria Dolecka
       Zastępca Wójta

_______________________

/organizator szkolenia/

PLAN

SZKOLENIA OBRONNEGO

GMINY WYDMINY NA 2017 ROK

UZGADNIAM

………………………...

/Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

/WYDMINY 2017/

CZĘŚĆ I – Opisowa

Plan szkolenia obronnego Gminy Wydminy na 2017 r. sporządzono na podstawie § 8, pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015r., poz.1829) oraz § 2 Zarządzenia Nr 332 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku.

1. Dokumenty odniesienia.

Plan szkolenia obronnego opracowano uwzględniając postanowienia wynikające z następujących dokumentów:

- Planu szkolenia obronnego w województwie warmińsko-mazurskim na 2017 rok;

- Zarządzenia Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wydminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny;

2. Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia obronnego:

- Przygotowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej Urzędu Gminy Wydminy, zespołów zadaniowych do udziału w ćwiczeniu wojewódzkim pk. „Kopernik 2017”.

- Sprawdzenie funkcjonowania modułów zadaniowych stopni alarmowych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni poprzez włączenie ich do ćwiczeń i treningów.

- Utrzymanie sprawności systemu obiegu informacji w ramach stałego dyżuru z udziałem podległych i nadzorowanych jednostek.

- Wdrożenie systemu procedur zarządzania kryzysowego do pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz  zintegrowanie ich z zadaniami operacyjnymi w gminie.

Cele szczegółowe:

- Przygotować do udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych kadrę kierowniczą i zespoły zadaniowe Urzędu Gminy Wydminy oraz pracowników merytorycznych.

- Zaangażować grupę operacyjną Wójta Gminy Wydminy i grupy zadaniowe w treningach i ćwiczeniach prowadzonych przez organy administracji wojskowej.

- Przygotować  grupę operacyjną Wójta Gminy Wydminy i grupy zadaniowe do udziału w ćwiczeniu.

- Utrzymać osiągnięty stopień gotowości do realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach podległych.

- W ramach ćwiczeń i treningów sprawdzić gotowość do wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

- Utrzymać wysoki poziom gotowości elementów służących do zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych RP w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia.

- Dokonać oceny zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych RP, organizacji kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzonych gminnych ćwiczeń obronnych.

- Sprawdzić przedsięwzięcia i procedury związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów Wójta Gminy.

Założone cele szkolenia obronnego osiągać poprzez:

- Udział Wójta Gminy, kadry kierowniczej, zespołów zadaniowych Urzędu Gminy oraz pracowników merytorycznych w szkoleniach obronnych określonych w harmonogramie planu szkolenia  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- Uczestnictwo grup zadaniowych w treningach i ćwiczeniach prowadzonych przez organy administracji wojskowej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

- Zapraszanie do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez Wójta przedstawicieli administracji wojskowej.

- Zapewnienie informacji w ramach systemu stałego dyżuru, wdrażanie procedur zarządzania kryzysowego w ramach wprowadzania poszczególnych stopni alarmowych.

- Merytoryczny nadzór nad gminnymi ćwiczeniami obronnymi.

- Włączenie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do udziału w ćwiczeniach obronnych.

- Udział pracowników merytorycznych w szkoleniach organizowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostę Giżyckiego

CZĘŚĆ II – Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

| Lp | Tematy szkolenia | Forma szkolenia | Termin | Uczestnicy szkolenia (numer grupy szkoleniowej) | Odpowiedzialny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miejsce |  |  |  |
| 1 | Szkolenie obronne: „Organizacja i finansowanie ćwiczeń powiatowych i gminnych w tym treningów akcji kurierskiej” | instruktaż | 26.01 Olsztyn | P-3 | Dyrektor WBiZK |  |
| 2 | Szkolenie pracowników merytorycznych ds. obronnych jednostek samorządu terytorialnego | teoretyczno-praktyczne | 25-26.05 | Pracownicy merytoryczni P-3 | Dyrektor WBiZK |  |
| 3 | Zasady wypracowania decyzji przez zespół zarządzania kryzysowego w trakcie posiedzeń zespołu. | Konwersacja | marzec UG Wydminy | W – 1, P – 3a GZZK | Wójt |  |
| 4 | Odprawa podsumowująca ćwiczenia i szkolenia I półrocza: część I – stan przygotowania i przeprowadzenia terenowych ćwiczeń obronnych; część II – ocena, wnioski, zalecenia | Odprawa szkoleniowa | 23.06 W-M UW | Pracownicy starostw i gmin organizujących ćwiczenia P-3 | Dyrektor WBiZK |  |
| 5 | Doręczanie kart powołania w trybie AK. | instruktaż | Wrzesień UG Wydminy | W – 1, P – 3a AK | Wójt |  |
| 6 | T: „Uruchomienie służby Stałego Dyżuru” | Zajęcia praktyczne | wrzesień UG Wydminy | Obsada SD | Wójt |  |
| 7 | Ćwiczenie wojewódzkie pk. „KOPERNIK 2017” „Zgrywanie elementów systemu kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie zabezpieczenia Sił Zbrojnych, wojsk sojuszniczych oraz ochrony ludności”. „Zgrywanie powiatowych elementów kierowania obronnością z uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych i ochrony ludności” | Ćwiczenie | 28-29.09 | Starosta, wójt, pracownicy ds. obronnych, kurierzy W – 1, P – 3a, AK | Wojewoda, Starosta, Wójt | Ćwiczenie we współdziałaniu z WKU Giżycko |
| 8 | Udział w szkoleniach i instruktażach w Starostwie Powiatowym w Giżycku | Odprawa szkoleniowo-planistyczna | wg. planu Starosty | - P - 3a | Starosta | wg. planu Starosty |

CZĘŚĆ III – Wytyczne organizacyjne

- Organizacja planowania szkoleń

- “Plan szkolenia obronnego w Gminie Wydminy na rok 2017” uwzględnia przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu obronności. Każde szkolenie (teoretyczne i praktyczne) będzie uwzględniało również problematykę Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, według odrębnych planów.  Finansowanie szkoleń będzie odbywać się z działu Obrona Narodowa (750) oraz działu Bezpieczeństwo Publiczne i p.poż. (754).

- Ustalenia dodatkowe

- Odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięć szkoleniowych ujętych w w/w planie jest inspektor UG.

- W szkoleniach organizowanych przez wojewodę uczestniczą osoby zgodnie z ustalonymi grupami szkoleniowymi. Włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane wymaga uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz aktualizację planu.

- W szkoleniach organizowanych przez Wójta uczestniczą osoby zgodnie z ustalonymi grupami szkoleniowymi. Osoby wymienione w tabeli Nr 1 winny zapoznać się z planem i uwzględnić terminy poszczególnych szkoleń w swoich planach szkolenia. Włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane wymaga uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz aktualizację planu.

Tabela Nr 1 - Grupy szkolenia obronnego

| Lp. | Skład grupy szkoleniowej (nazwa stanowiska służbowego) | Kod grupy szkoleniowej | podgrupy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wójt, zastępca wójta, sekretarz. | W-1 | W-1a |
| 2. | Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez wójta , kierownicy referatów, samodzielni pracownicy, specjaliści urzędów | D –1 | Zgodnie z potrzebami |
| 3. | Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy obronne w powiecie | P-3 | P-3a |
| 4. | Obsada służby „Stałego Dyżuru” | SD |  |
| 5. | Obsada stanowiska kierowania | SK |  |
| 6. | Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | GZZK |  |
| 7. | Pracownicy urzędów gminy odpowiedzialni za pobór | POB - 1 |  |
| 8 | Zespół kontrolny | ZK | Określony zarządzeniem Wójta. |
| 9 | Zespół kierowania akcją kurierską | AK | KW – kurier wykonawca KŁ – kurier łącznik K – kurier |